## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE (CESFRONT)
Lineamiento: SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Indicador verificable objetivamente |  | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
PI | 1 | Elaborar el POA 2022 | 1) Realizar la Planificación Institucional Anual en Agosto de cada Año. | Materiales gastables de oficina. | 200 | Agosto 2021. | Enc. de Operaciones. | Planificación realizada |  | Información no recibida. | Gestionar Información
|  |  | 2) Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Octubre 2021. | Enc. de Operaciones | POA Elaborado |  | Problemas Técnicos. | Gestionar Backup
|  |  | 3) Planificar, revisar y actualizar el POA en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada Año e introducir los nuevos productos. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Marzo-Diciembre 2021. | Enc. de Operaciones | POA Actualizado |  | Falta de Información. | Recabar Información.
|  |  | 4) Elaboración y actualización del cronograma de trabajo de los productos. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Marzo 2021 | Enc. de Operaciones | Cronogramas Elaborados |  | Asignación a Personal no Indicado. | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Asignación y seguimiento al cronograma de trabajo. | Materiales gastables de oficina | 200 | Marzo 2021 | Enc. de Operaciones | Tareas Asignadas. |  | Descoordinación | Coordinar Seguimiento.
|  |  |  | Sub-Total | 1300
PI | 2 | Elaborar la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESFRONT. | 1) Designar comisión de equipo de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 100 | Marzo 2021. | Director del CESFRONT. | Comisión designada |  | Designación de miembros con poca competencia laboral. | Motivar debidamente ante el director del CESFRONT de la importancia que tiene esta actividad.
|  |  | 2) Compilar todos los insumos bibliográficos necesarios para la elaboración de dicho trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 5143.68 | Junio 2021. | Enc. de Operaciones. | insumos compilados |  | Omitir el empleo de algunas fuentes importante. | Realizar una lista consensuada de todas las fuentes bibliográficas entre todos los miembros de la comisión.
|  |  | 3) Realizar propuesta de TOE con todos los miembros del equipo de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 575.32 | Julio 2021. | Enc. de Operaciones. | Propuesta elaborada |  | Impuntualidad en la elaboración de la propuesta. | Establecer y supervisar la correcta implementación del cronograma de trabajo.
|  |  | 4) Remitir propuesta de TOE al Director General del CESFRONT para ponderación y aprobación. | Materiales gastables de oficina. | 100 | Agosto 2021. | Enc. de Operaciones. | Propuesta Remitida |  | Falta de coordinación entre los miembros de la comisión a la hora de firmar el oficio. | Coordinar un día y establecer una fecha para que todos firmen el documento.
|  |  |  | Sub-Total | 5919
PI | 3 | Construir 4 hangares para proteger los vehículos todo terreno (Bugguies) en las bases Operacionales del (CESFRONT). | 1) Elaborar el diseño de los hangares. | Materiales gastables de oficina. | 20000 | Febrero 2021. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer la evaluación |  | Omisión de algunos detalles importantes en la evaluación. | Corregir los trabajos de evaluación varias veces.
|  |  | 2) confeccionar el lista de materiales | Materiales gastables de oficina. | 500 | Marzo 2021. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 3) adquirir los materiales de construcción. | Materiales gastables de oficina. | 3200000 | Mazo-Abril 2021. | Encargado del Departamento de Ingeniería | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 4) Construcción de 4 hangares para la protección de los vehículos todo terreno (Bugguies). | Materiales gastables de oficina. | 400000 | Mayo-Agosto 2021. | Encargado del Departamento de Ingeniería | Informe remitido |  | Asignación a Personal no Indicado. | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de los hangares. | Materiales gastables de oficina. | 200000 | Mayo-Agosto 2021. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Informe enviado. |  | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 3820500
PI | 4 | Ingresar 350 aspirantes para Aumentar nuestra capacidad Operativa | 1) Realizar la convocatoria de ingreso al CESFRONT a través de medios televisivos, radial, pagina web, redes sociales y cualquier otro medio que lo permita. | Materiales gastables de oficina. | 50000 | Marzo 2021. | C-1, Recursos Humanos. | Convocatoria realizada. |  | Tardanza en la publicación de la información en la prensa. | Supervisar que la convocatoria se realice con tres meses de anticipación.
|  |  | 2) Entrevistar y seleccionar los aspirantes para fines de ingreso | Equipo de oficina y materiales gastable. | 2000 | Mayo 2021. | C-1, Recursos Humanos. | Aspirantes seleccionados y entrevistados. |  | Entrevistas viciadas por tráfico de influencias. | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  | 3) Realizar las evaluaciones médicas al personal seleccionado. | Equipo de oficina y materiales gastable. | 500 | Julio 2021. | C-1, Recursos Humanos. Cuerpo Médico. | Evaluaciones médicas realizadas. |  | Evaluaciones viciadas por tráfico de influencias. | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  | 4) Reclutar el personal seleccionado. | Personal, equipo de oficina y de video, materiales gastables | 75333000 | Septiembre 2021. | C-1, Recursos Humanos. ESCAFRONT. | Personal reclutado. |  | Excesos en el entrenamiento de parte de los instructores. | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  |  | Sub-Total | 75385500
PI | 5 | Fortalecer la capacidad de movilidad terrestre del CESFRONT, con la adquisición de camionetas, camiones y motocicletas todo terreno. | 1) Gestionar la partida presupuestaria para la compra de equipos de transporte operativo del CESFRONT. | Material gastable de oficina. | 200 | Enero-Agosto 2021. | Director CESFRONT | Cotizaciones realizadas. |  | Que no haya disponibilidad financiera. | Motivar ante el Director del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 2) Elaborar cotizaciones y comprar cuatro (4) camionetas 4x4. | Material gastable de oficina. | 6800000 | Septiembre 2021. | Encargado de Compras. | Licitación realizada. |  | Aplazamiento por la priorización de otras actividades. | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  | 3) Elaborar cotizaciones y comprar dos (2) camiones cama larga de (18 pies), con la finalidad de transformarlos y adecuarlos para trasporte de persona para el trasporte de personal. | Material gastable de oficina. | 6900000 | Septiembre 2021. | Encargado de Compras | Licitación realizada |  | Aplazamiento por la priorización de otras actividades. | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  | 4) Elaborar cotizaciones y comprar quince (15) motores. | Material gastable de oficina. | 1425000 | Septiembre 2021. | Encargado de Compras. | Vehículos adquiridos. |  | Que al momento de recibir los vehículos, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. | Verificar de manera cautelosa los vehículos.
|  |  |  | Sub-Total | 15125200
PI | 6 | Adquirir 100 Escopetas 12, 3000 Cartuchos letales (perdigones), 2000 cartuchos no letales (perdigones de gomas) y 500 Chalecos antibalas color arena. | 1) Gestionar las cotizaciones con los suplidores para la compra de las escopetas, los cartuchos y los chalecos antibalas. | Materiales gastables de oficina. | 500 | Enero 2021. | Encargado del Departamento compras. | Cotizaciones realizadas. | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. | Motivar ante el Director del CESFRONT la debida importancia de esta actividad
|  |  | 2) Gestionar los recursos para la adquisición de las escopetas, los cartuchos y los chalecos antibalas color arena. | Materiales gastables de oficina. | 500 | Enero- Marzo 2021. | Director del CESFRONT. | Cotizaciones realizadas. | Que no haya disponibilidad financiera. | Que no haya disponibilidad financiera. | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente.
|  |  | 3) Comprar las escopetas, los cartuchos y los chalecos antibalas color arena. | Materiales gastables de oficina. | 26240000 | Marzo-Junio 2021. | Encargado del Departamento compras. | Armas adquiridas | Que al momento de recibir las armas, estas no cuenten con las características especificadas en el contrato. | Que al momento de recibir las armas, estas no cuenten con las características especificadas en el contrato. | Verificar de manera cautelosa las armas y los chalecos antibalas color arena.
|  |  |  | Sub-Total | 26241000
PI | 7 | Construir 6 garitas de vigilancia en el lado izquierdo y 3 garitas de vigilancia en el lado derecho en el paso Fronterizo de Pedernales. | 1) Elaborar el diseño de las garitas. | Materiales gastables de oficina. | 30000 | Febrero 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) confeccionar el lista de materiales | Materiales gastables de oficina. | 1500 | Marzo 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado. | Demoras en la elaboración del informe. | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) adquirir los materiales de construcción. | Materiales gastables de oficina. | 5998500 | Mazo-Abril 2021. | Enc. de Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de las garitas. | Materiales gastables de oficina. | 250000 | Mayo-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido | Asignación a Personal no Indicado. | Asignación a Personal no Indicado. | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de la obra. | Materiales gastables de oficina. | 30000 | Mayo-Diciembre 2021. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado. | Descoordinación | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 6310000
PI | 8 | Construir un destacamento y 4 garitas de vigilancia en la verja perimétrica fronteriza ubicada del lado derecho del paso fronterizo de Jimaní, para fortalecer la vigilancia y el control del CESFRONT | 1) Elaborar el diseño del destacamento, y las garitas. | Materiales gastables de oficina. | 30000 | Febrero 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) confeccionar el lista de materiales | Materiales gastables de oficina. | 500 | Marzo 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado. | Demoras en la elaboración del informe. | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) adquirir los materiales de construcción. | Materiales gastables de oficina. | 9998500 | Mazo-Abril 2021. | Enc. de Departamento de Ingeniería. | Informe remitido | Demoras en la elaboración del informe. | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de un destacamento en la Pirámide No. 249, en la verja perimétrica fronteriza ubicada del lado derecho del paso fronterizo en Jimaní | Materiales gastables de oficina. | 300000 | Mayo-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Asignación a Personal no Indicado. | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Construcción de cuatro (04) garitas de vigilancia en la verja perimétrica fronteriza ubicada del lado derecho del paso fronterizo en Jimaní entre las pirámides Nos. 249 y 251 | Materiales gastables de oficina. | 250000 | Mayo-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Asignación a Personal no Indicado. | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 6) Supervisión de la construcción del cuartel, la garita y la verja. | Materiales gastables de oficina. | 30000 | Mayo-Diciembre 2021. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado. | Descoordinación | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 10609000
PI | 9 | Impartir tres (03) de drones, tres (03) cursos de Bugguies, tres (03) cursos de armas menos letales (Taser) y un (01) cursos de disturbios civiles (anti-motines) en la Escafront, para fortalecer la Capacitación del personal que integra el CESFRONT. | 1) Designar el personal para realizar cada curso | Materiales gastables de oficina. | 200 | Abril 2021. | C-1, Recursos Humanos. | Personal designado. | Que el personal no sea designado a tiempo. | Que el personal no sea designado a tiempo. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 2) Confeccionar el listado del personal seleccionado | Materiales gastables de oficina. | 200 | Mayo 2021. | C-1, Recursos Humanos. | Listado confeccionado. | Demoras en la confección del listado. | Demoras en la confección del listado. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) Convocar los instructores para impartir los cursos. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Junio 2021. | C-1, Recursos Humanos. | Instructores convocados |  | Demoras en la convocatoria de los instructores. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Suministrar los viáticos al personal instructor convocado. | Materiales gastables de oficina. | 7500 | Julio 2021. | C-1, Recursos Humanos. | Viáticos suministrados |  | Demora en el suministro de los viáticos. | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 5) Confeccionar los diplomas de los curso realizados. | Materiales gastables de oficina. | 6930 | Abril-Julio 2021. | Encargado Escafront. | Listado enviado. | No confeccionar los diplomas a tiempo. | No confeccionar los diplomas a tiempo. | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 15130
PI | 10 | Adquirir 100 radios portátiles de comunicaciones, 50 Cámaras, 2 Torres de 100 y 60 pies, 2 DVR, 8 computadoras y 4 televisores de 43 pulgadas 1080P, para fortalecer el sistema de monitoreo del CESFRONT. | 1) Gestionar los recursos para la adquisición de los radios portátiles, las cámaras, dos Torres, los DVR, las computadoras y los televisores. | Materiales gastables de oficina. | 200 | Marzo 2021. | Director del CESFRONT. | Cotizaciones realizadas. | Que no haya disponibilidad financiera. | Que no haya disponibilidad financiera. | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente.
|  |  | 2) Gestionar las cotizaciones con los suplidores para la compra de los radios portátiles, las cámaras, las dos Torres, los DVR, las computadoras y los televisores. | Materiales gastables de oficina. | 500 | Febrero- Abril 2021. | Encargado del Departamento compras. | Cotizaciones realizadas. | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. | Motivar ante el Director del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 3) Comprar cien (100) radios portátiles, las cámaras, las dos Torres, los DVR, las computadoras y los televisores. | Materiales gastables de oficina. | 5500000 | Abril-Junio 2021. | Encargado del Departamento compras. | Radios Portátiles, Cámaras, Torres, DVR, Computadoras y Televisores adquiridos |  | Que al momento de recibir los radios portátiles, las cámaras, las Torres, los DVR, las computadoras y los televisores, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. | Verificar de manera cautelosa los Radios portátiles, las Cámaras, las Torres, los DVR, las Computadoras y los Televisores.
|  |  |  | Sub-Total | 5500700
PI | 11 | Construir dos (2) baños en la Base de Operaciones Fronterizas de Jimani y dos (2) baños en la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre (ESCAFRONT), para el fortalecimiento y la adecuación de las instalaciones físicas del CESFRONT. | 1) Elaborar el diseño de los baños. | Materiales gastables de oficina. | 20000 | Febrero 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) confeccionar el listado de materiales | Materiales gastables de oficina. | 500 | Marzo 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado. | Demoras en la elaboración del informe. | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) adquirir los materiales de construcción. | Materiales gastables de oficina | 1500000 | Mazo-Abril 2021. | Enc. de Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de dos (02) baño en el Cuartel de oficiales y alistado de Jimani | Materiales gastables de oficina | 100000 | Junio-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido | Asignación a Personal no Indicado | Asignación a Personal no Indicado | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Construcción de dos (02) baño en los cuarteles de alistado de Capotillo | Materiales gastables de oficina | 100000 | Junio-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Asignación a Personal no Indicado | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 6) Supervisión de la construcción de los baños. | Materiales gastables de oficina. | 25000 | Marzo-Diciembre 2021. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado. | Descoordinación | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 1745500
PI | 12 | Construir una (1) cisterna con capacidad para 30,000 galones, con una medida de 7 metros de largo por 7 de ancho, por 2.50 metros de profundidad, en la Base de Operaciones Fronterizas Coronel Elías Piña, para el fortalecimiento y la adecuación de las instalaciones físicas del CESFRONT. | 1) Elaborar el diseño de la cisterna. | Materiales gastables de oficina. | 30000 | Febrero 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer el diseño. |  | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) confeccionar el listado de materiales | Materiales gastables de oficina. | 1500 | Marzo 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado. |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) adquirir los materiales de construcción. | Materiales gastables de oficina | 900000 | Mazo-Abril 2021. | Enc. de Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de una (01) cisterna en Elías Piña. | Materiales gastables de oficina | 250000 | Mayo-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Asignación a Personal no Indicado | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de la cisterna. | Materiales gastables de oficina. | 50000 | Marzo-Diciembre 2021. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado. |  | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 1231500
PI | 13 | Construir la casa para albergar al Coordinador Interagencial de la base de Operaciones Fronterizas Batalla de Sabana Larga de Dajabon, para el fortalecimiento institucional del CESFRONT. | 1) Elaborar el diseño de la vivienda. | Materiales gastables de oficina. | 30000 | Febrero 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer el diseño. |  | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) Confeccionar el listado de materiales | Materiales gastables de oficina. | 1500 | Marzo 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado. |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) Adquirir los materiales de construcción. | Materiales gastables de oficina. | 1634252.45 | Mazo-Abril 2021. | Enc. de Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de la vivienda. | Materiales gastables de oficina. | 475118.26 | Junio-Diciembre 2021. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Asignación a Personal no Indicado | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de la vivienda. | Materiales gastables de oficina. | 163425.24 | Marzo-Diciembre 2021. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado. |  | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 2304295.95
PI | 14 | Adquirir e instalar paneles solares en las diferentes bases operativas y la Escafront para aminorar los costos de la factura eléctrica que actualmente está pagando el Cesfront | 1) Gestionar el proceso de licitación a fin de que las empresas ofertantes hagan el levantamiento de la capacidad instalada que se necesite. | Materiales gastables de oficina. | 10000 | Enero Abril 2021. | Encargado del Departamento compras. | Gestiones realizadas. |  | Que no haya disponibilidad financiera. | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente.
|  |  | 2) Gestionar las cotizaciones con las empresas ofertantes. | Materiales gastables de oficina. | 500 | Mayo–Agosto 2021. | Encargado del Departamento compras. | Cotizaciones realizadas. |  | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. | Motivar ante el Director del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 3) Contratar con las empresas ofertantes del mercado local la opción más viable para el pago de la misma, con los recursos existente en la actualidad destinados para el pago de la factura eléctrica. | Materiales gastables de oficina. | 35842104.7 | Septiembre-Diciembre 2021. | Encargado del Departamento compras. | Paneles adquiridos e instalados |  | Que al momento de recibir los paneles, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. | Verificar de manera cautelosa los paneles instalados.
|  |  |  | Sub-Total | 35852604.7
PI | 15 | Fortalecer la capacidad operativa del Cesfront como medida de prevención con la adquisición de camiones antimotines. | 1) Gestionar la partida presupuestaria para la compra de equipos de transporte operativo del CESFRONT. | Material gastable de oficina. | 500 | Enero-Agosto 2021. | Director CESFRONT | Cotizaciones realizadas. |  | Que no haya disponibilidad financiera. | Motivar ante el Director del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 2) Elaborar cotizaciones y comprar cuatro (4) camiones antimotines. | Material gastable de oficina. | 44000000 | Septiembre 2021. | Encargado de Compras. | Licitación realizada. |  | Aplazamiento por la priorización de otras actividades. | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  |  | Sub-Total | 44000500