## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019.
Entidad u Organismo: CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE (CESFRONT)
Lineamiento: SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas | [5 empty] | Indicador verificable objetivamente |  |  | Riesgo [1] |  | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
|  |  | 1) Designar comisión de equipo de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 100 | Junio 2019. | Director del CESFRONT | Comisión designada |  |  | Designación de miembros con poca competencia laboral. |  | Motivar debidamente ante el director del CESFRONT de la importancia que tiene esta actividad.
|  |  | 2) Compilar todos los insumos bibliográficos necesarios para la elaboración de dicho trabajo. | Materiales gastables de oficina. |  | Junio 2019. | Enc. de Operaciones | insumos compilados |  |  | Omitir el empleo de algunas fuentes importante. |  | Realizar una lista consensuada de todas las fuentes bibliográficas entre todos los miembros de la comisión.
5143.68
PI | 1 | Elaborar la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESFRONT. | 3) Realizar propuesta de TOE con todos los miembros del equipo de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 575.32 | Junio 2019. | Enc. de Operaciones | Propuesta elaborada |  |  | Impuntualidad en la elaboración de la propuesta. |  | Establecer y supervisar la correcta implementación del cronograma de trabajo.
|  |  | 4) Remitir propuesta de TOE al director del CESFRONT para ponderación y aprobación. | Materiales gastables de oficina. | 100 | Julio.2019 | Enc. de Operaciones | Propuesta Remitida |  |  | Falta de coordinación entre los miembros de la comisión a la hora de firmar el oficio. |  | Coordinar un día y establecer una fecha para que todos firmen el documento.
|  |  |  | Sub-Total | 5919
PI | 2 | Readecuar las instalaciones físicas del (CESFRONT). | 1) Actualizar el plan de mantenimiento de la infraestructura del CESFRONT. | Materiales gastables de oficina. |  | Febrero 2019. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer la evaluación |  |  | Omisión de algunos detalles importantes en la evaluación. |  | Corregir los trabajos de evaluación varias veces.
|  |  | 2) Ejecutar el plan de mantenimiento. | Materiales gastables de oficina. |  | Marzo 2019. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado |  |  | Demoras en la elaboración del informe. |  | Establecer el debido seguimiento.
6682584.71
|  |  | 3) Elaborar un presupuesto de las necesidades para el mantenimiento por instalaciones. | Materiales gastables de oficina. | 14758080.62 | Marzo 2019. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  |  | Demoras en la elaboración del informe. |  | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 4) Comprar materiales y accesorios para el mantenimiento. | Materiales gastables de oficina. | 1488568.44 | Marzo 2019. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Informe enviado |  |  | Correspondencia extra papelada en la oficina del Ayudante. |  | Dar el debido seguimiento a la correspondencia.
Materiales gastables de limpieza
511005.2
|  |  | 5) Realizar el mantenimiento por infraestructura física del CESFRONT. | Materiales gastables de oficina. |  | Marzo 2019. | Encargado del Departamento de Ingeniería. | Presupuesto autorizado |  |  | Errores de cálculo por la omisión de algunas variables. |  | Verificar varias veces el presupuesto.
|  |  |  | Sub-Total | 23440238.97
|  |  | 1) Realizar la convocatoria de ingreso al CESFRONT a través de la prensa. | Material gastable de oficina. | 20000 | Agosto 2019. | C-1, Recursos Humanos. | Convocatoria realizada. |  | Tardanza en la publicación de la información en la prensa. |  |  | Supervisar que la convocatoria se realice con tres meses de anticipación.
|  |  | 2) Entrevistar y seleccionar los aspirantes para fines de ingreso | Equipo de oficina y materiales gastable. |  | Agosto 2019. | C-1, Recursos Humanos. | Aspirantes seleccionados y entrevistados. |  | Entrevistas viciadas por tráfico de influencias. |  |  | Establecer un estricto sistema de supervisión.
750.74
PI | 3 | Ingresar 300 aspirantes para Aumentar nuestra capacidad Operativa. | 3) Realizar las evaluaciones médicas al personal seleccionado. | Equipo de oficina y materiales gastable. | 500 | Agosto 2019. | C-1, Recursos Humanos. Cuerpo Médico. | Evaluaciones médicas realizadas. |  | Evaluaciones viciadas por tráfico de influencias. |  |  | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  | 4) Reclutar el personal seleccionado. | Personal, equipo de oficina y de video, materiales gastables. | 49,662,897.00 | Agosto 2019. | C-1, Recursos Humanos. ESCAFRONT. | Personal reclutado. |  | Excesos en el entrenamiento de parte de los instructores. |  |  | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  |  | Sub-Total | 49684147.74
PI | 4 | Fortalecer la trasportación operativa del CESFRONT. | 1) Gestionar la partida presupuestaria para la compra de equipos de transporte operativo del CESFRONT. | Material gastable de oficina. | 200 | Enero-Agosto 2019. | Director CESFRONT | Cotizaciones realizadas. |  | Que no haya disponibilidad financiera. |  |  | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente.
|  |  | 2) Elaborar cotizaciones y comprar cuatro (4) camiones. | Material gastable de oficina. | 32000000 | Noviembre 2019. | Encargado de Compras. | Cotizaciones realizadas. |  | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. |  |  | Motivar ante el Director del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 2) Elaborar cotizaciones y comprar cinco (5) camionetas. | Material gastable de oficina. |  | Noviembre 2019. | Encargado de Compras. | Licitación realizada. |  | Aplazamiento por la priorización de otras actividades. |  |  | Re planificar fechas planteadas.
7808250
|  |  | 3) Elaborar cotizaciones y comprar quince (15) motores. | Material gastable de oficina. | 1146960 | Noviembre 2019. | Encargado de Compras. | Vehículos adquiridos. |  | Que al momento de recibir los vehículos, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. |  |  | Verificar de manera cautelosa los vehículos.
|  |  |  | Sub-Total | 40955410