{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Avance 4to. Trimestre "],"not_rendered":{"charts":1,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Avance 4to. Trimestre ","index":0,"n_rows":301,"n_cols":11,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,5,9,5],[10,0,10,10],[11,0,12,0],[11,1,11,2],[11,3,11,10],[0,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,6,0],[5,1,5,2],[5,3,5,10],[22,0,27,0],[22,1,27,1],[22,2,27,2],[22,5,27,5],[28,0,28,10],[29,0,30,0],[29,1,29,2],[29,3,29,10],[13,0,18,0],[13,1,18,1],[13,2,18,2],[13,5,18,5],[19,0,19,10],[20,0,21,0],[20,1,20,2],[20,3,20,10],[40,0,46,0],[40,1,46,1],[40,2,46,2],[40,5,46,5],[47,0,47,10],[48,0,49,0],[48,1,48,2],[48,3,48,10],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[31,2,36,2],[31,5,36,5],[37,0,37,10],[38,0,39,0],[38,1,38,2],[38,3,38,10],[56,0,61,0],[56,1,61,1],[56,2,61,2],[56,5,61,5],[62,0,62,10],[63,0,64,0],[63,1,63,2],[63,3,63,10],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,2],[50,5,52,5],[53,0,53,10],[54,0,55,0],[54,1,54,2],[54,3,54,10],[75,0,81,0],[75,1,81,1],[75,2,81,2],[75,5,81,5],[82,0,82,10],[83,0,84,0],[83,1,83,2],[83,3,83,10],[65,0,71,0],[65,1,71,1],[65,2,71,2],[65,5,71,5],[72,0,72,10],[73,0,74,0],[73,1,73,2],[73,3,73,10],[94,0,99,0],[94,1,99,1],[94,2,99,2],[94,5,99,5],[100,0,100,10],[101,0,102,0],[101,1,101,2],[101,3,101,10],[85,0,90,0],[85,1,90,1],[85,2,90,2],[85,5,90,5],[91,0,91,10],[92,0,93,0],[92,1,92,2],[92,3,92,10],[112,0,117,0],[112,1,117,1],[112,2,117,2],[112,5,117,5],[118,0,118,10],[119,0,120,0],[119,1,119,2],[119,3,119,10],[103,0,108,0],[103,1,108,1],[103,2,108,2],[103,5,108,5],[109,0,109,10],[110,0,111,0],[110,1,110,2],[110,3,110,10],[131,0,136,0],[131,1,136,1],[131,2,136,2],[131,5,136,5],[137,0,137,10],[138,0,139,0],[138,1,138,2],[138,3,138,10],[121,0,127,0],[121,1,127,1],[121,2,127,2],[121,5,127,5],[128,0,128,10],[129,0,130,0],[129,1,129,2],[129,3,129,10],[151,0,154,0],[151,1,154,1],[151,2,154,2],[151,5,154,5],[155,0,155,10],[156,0,157,0],[156,1,156,2],[156,3,156,10],[140,0,147,0],[140,1,147,1],[140,2,147,2],[140,5,147,5],[148,0,148,10],[149,0,150,0],[149,1,149,2],[149,3,149,10],[164,0,170,0],[164,1,170,1],[164,2,170,2],[164,5,170,5],[171,0,171,10],[172,0,173,0],[172,1,172,2],[172,3,172,10],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[158,2,160,2],[158,5,160,5],[161,0,161,10],[162,0,163,0],[162,1,162,2],[162,3,162,10],[182,0,226,0],[182,1,226,1],[182,2,226,2],[182,5,226,5],[227,0,227,10],[228,0,229,0],[228,1,228,2],[228,3,228,10],[174,0,178,0],[174,1,178,1],[174,2,178,2],[174,5,178,5],[179,0,179,10],[180,0,181,0],[180,1,180,2],[180,3,180,10],[238,0,242,0],[238,1,242,1],[238,2,242,2],[238,5,242,5],[243,0,243,10],[244,0,245,0],[244,1,244,2],[244,3,244,10],[230,0,234,0],[230,1,234,1],[230,2,234,2],[230,5,234,5],[235,0,235,10],[236,0,237,0],[236,1,236,2],[236,3,236,10],[252,0,257,0],[252,1,257,1],[252,2,257,2],[252,5,257,5],[258,0,258,10],[259,0,260,0],[259,1,259,2],[259,3,259,10],[246,0,248,0],[246,1,248,1],[246,2,248,2],[246,5,248,5],[249,0,249,10],[250,0,251,0],[250,1,250,2],[250,3,250,10],[273,1,273,5],[299,1,299,4],[300,1,300,4],[261,0,267,0],[261,1,267,1],[261,2,267,2],[261,5,267,5],[269,0,269,10],[270,0,270,10],[268,0,268,10]]}
[]
[]
["AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024,  CUARTO TRIMESTRE."]
["Entidad u Organismo: CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE (CESFronT).  "]
["Lineamiento: SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PT",1,"13,176 patrullas fronterizas realizadas por el CESFronT. ","1.- Solicitud de realización de patrullas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",3,2024,"Cumplido",null,null,"Los  Coordinadores de las Bases de Operaciones, los Comandantes de Operaciones y los C1, Coordinadores de Personal de las Bases Fronterizas."]
[null,null,null,"2.- Solicitud de logística para realización de patrullas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,2024,"Cumplido",null,null,"C-3, Oficial Coordinador de Planes y Operaciones, los  Coordinadores de las Bases de Operaciones, los Comandantes de Operaciones,  C-4, Oficial Coordinador de Logística."]
[null,null,null,"3.- Realización de patrullas.","Personal, equipos, combustible, transporte, sueldos, incentivos, compensaciones y raciones.",null,2024,"Cumplido",null,null,"C-3, Oficial Coordinador de Planes y Operaciones, Coordinadores de Bases de Operaciones del CESFronT y oficiales del dia de cada base."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",2,"Remozamiento de la Base de Operacionese de Operaciones Fronteriza Elías Piña.","1.- Elaborar el levantamiento de las necesidades de la base para su remozamiento e instalación de plafones en el cuartel de alistados. ","Personal capacitado, equipo de oficina, materiales gastables.",6,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.-   Gestionar la partida presupuestaria para los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.-Procesar la licitación para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Remozar la base de operaciones e instalar los plafones en el cuartel de alistados.  ","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"6.- Entregar el remozamiento y la instalación de los plafones.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Comisión designada."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",3,"Adquirir avituallamiento (propiedades de segunda clase).","1.- Levantamiento de evaluación y supervisión de las propiedades.","Materiales gastables y movilidad.",6,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de Propiedades de segunda clase.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Realizar las cotizaciones para la  adquisición de: (50) armarios de metal, (50) camastros, (100) colchones , (500) cubre colchones, (500)  cubre de almohadas, (500) frazadas, (300) toallas y (250) almohadas. \n\n.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Analizis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de las propiedades.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Adquirir (propiedades de segunda clase).","Personal capacitado.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.-Recibir y asignar las propiedades a las áreas correspondientes.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
["Nota: El producto tiene un 99% de nivel de cumplimiento puesto que solo faltaron los armarios por adquirir."]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",4,"Actualización de servidores y equipos informáticos de todo el CESFronT.","1.- Levantamiento de evaluación y supervisión de los equipos.","Materiales gastables y movilidad.",6,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento Tecnología de Información y Comunicación (TIC)."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de equipos de video vigilancia (CCTV).","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Realizar las cotizaciones para la adquisición de: (01) panatalla inteligente para el salon de operaciones de la oficina principal,  (01) camara de video conferencia empresarial,  (01) altavoz para conferencia, \n. (06) tabletas.\n(02) laptops.\n(14) cámaras de 2MP Bullet, (01) cámaras de Domo 2MP\n(01) cámaras PTZ, (01) \n(01) NVR de (32) canales.\n(02) discos duros 6TB.         (15) UPS de 1200 W.\"\n","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.\n \n\n\n",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de los equipos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Adquisición de los equipos de video vigilancia (CCTV). ","Personal capacitado.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.- Recibir, registrar y asignar e instalatr los equipos adquiridos.","Personal capacitado.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",5,"Acondicionamiento de (01) una lavanderia y  (01) una barberia en la Base de Operaciones Fronterizas, en Pedernales.","1.- Elaborar el levantamiento del acondicionamiento. ","Personal capacitado, equipo de oficina, materiales gastables.",7,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.-   Gestionar la partida presupuestaria para los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.-Procesar la licitación para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Adquirir los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.- Acondicionar la lavanderia y  barberia.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"7.- Entregar áreas acondicionadas.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Enero - marzo 2024","Cumplido",null,null,"Comisión designada."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",6,"Seguimiento al avance\nde las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).","1.- Realizar mesas de trabajo para autoevaluar la institución (autoevaluación\ninstitucional) y la elaboracón del Plan de Acción","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",3,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"2.- Implementar el Plan de Acción, conformes a los requerimientos que se le exijan a las diferentes\náreas.\n","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-marzo 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"3.- Elaborar y remitir informes de cumplimiento. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Mensualmente","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",7,"Remozamiento de la Base de Operaciones Fronterizas, en Dajabón.","1.- Elaborar un levantamiento de la base para su remozamiento e impermeabilización. ","Personal capacitado, equipo de oficina, materiales gastables.",6,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.-   Gestionar la partida presupuestaria para los materiales del remozamiento e impermeabilización.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.-Procesar la licitación para la adquisición de los materiales .","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Remozar  e impermeabilización la Base de Operaciones Fronterizas Dajabón.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"6.- Entrega la Base remozada.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Comisión designada."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",8,"Acondicionamiento de (02) dos cuarteles de alistados, (01) un cuartel de oficiales subalternos (01) un salón de reuniones, remozamiento y adecuación del C-4, en la Base de Operaciones Fronterizas Dajabón.","1.- Levantamiento para del acondicionamiento de las áreas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",7,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Adquirir los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.- Acondicionar el cuartel,   salón de reuniones y adecuación del C-4, en la Base de Operaciones Fronterizas Dajabón. ","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"7.- Entregar las áreas acondicionadas.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",9,"Adecuar  un (01) depósito de armas (armería), dos (02) módulos de oficinas, un (01) depósito de propiedades (almacén)  en el recinto militar ubicado en la provincia Dajabón.","1.- Levantamiento para del acondicionamiento de las áreas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",7,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Adquirir de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.-Acondicionar el  depósito de armas (armería), los  modulos de oficinas,  el depósito de propiedades (almacén).","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"7.- Entregar áreas acondicionadas.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",10,"Remozamiento de la Base de Operaciones Fronterizas, en Jimaní.","1.- Elaborar un levantamiento de la base para su remozamiento e impermeabilización. ","Personal capacitado, equipo de oficina, materiales gastables.",6,"Abril-junio 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.-   Gestionar la partida presupuestaria para los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024",null,null,"No cumplido","Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.-Procesar la licitación para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024",null,null,"No cumplido","Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Remozar  e  impermeabilizar Base de Operaciones Fronterizas.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Abril-junio 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"6.- Entregar la Base remozada.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Abril-junio 2024",null,null,"No cumplido","Comisión designada."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",11,"Adquirir Propiedades de Segunda Clase.","1.- Levantamiento de evaluación y supervisión de las propiedades.","Materiales gastables y movilidad.",6,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de Propiedades de Segunda Clase.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Realizar las cotizaciones para la  adquisición de: (200) trajes de faena completos, (200) pares de botas (70) chalecos distintivos del C-2, (70) pantalones cargo, (70) poloches con logo , (70) gorras negras     C-2, (70) botas de campaña negras, (70) medias negras, (70) pasa montañas, (1000) conjuntos deportivos (1000) pares de tenis deportivos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Analizis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de las propiedades.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Adquirir propiedades.","Personal capacitado.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.-Recibir y asignar las propiedades a las áreas correspondientes.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
["Nota: El producto tiene un 99% de nivel de cumplimiento puesto que solo faltaron los conjuntos y tenis deportivos por adquirir."]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",12,"Adquirir equipos de seguridad y protección.","1.- Levantamiento de evaluación y supervisión de las propiedades.","Equipos de oficina, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, personal.",6,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de Propiedades de segunda clase.","Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Realizar las cotizaciones para la  adquisición de: (100) ponchos impermeables tipo militar, (100) unidades de aerosol gas Pimienta, (100) bastones retráctil, (50) chalecos multi uso,  (100) linternas y (100) esposas. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de las propiedades.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Adquisición avituallamiento.","Personal capacitado.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.-Recibir y asignar las propiedades a las áreas correspondientes.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
["Nota:  Fueron sustituidos algunos de los equipos de defensa y seguridad, como las unidades de aerosol, los ponchos, bastones, linternas y esposas por la aquisición de 348 chalecos multi uso, 8 pistolas y 8 rifles NO letales con sus proyectiles y cilindros de CO2."]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",13,"Remozamiento de la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre, EsCaFronT.","1.- Elaborar un levantamiento del área de EsCaFronT. ","Personal capacitado, equipo de oficina, materiales gastables.",6,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para los materiales del remozamiento. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales de remozamiento.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de los materiales del remozamiento.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-   Remozar  la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre, EsCaFronT.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"6.- Entregar escuela remozada.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Comisión designada."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",14,"Acondicionar de un (01) depósito de propiedades (almacén) y la casa que aloja el C2, en el Recinto Militar ubicado Jimaní, Provincia Independencia.  ","1.- Levantamiento para el acondicionamiento de las áreas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",7,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Adquirir de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.- Acondicionar el depósito de propiedades (almacén) y la casa que aloja el C2.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"7.- Entregar áreas acondicionadas.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",15,"Adquirir avituallamiento (propiedades de segunda clase). ","1.- Levantamiento de evaluación y supervisión de las propiedades.","Equipos de oficina, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, personal.",6,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de Propiedades de segunda clase.","Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Realizar las cotizaciones para la  adquisición de: (500) trajes de faena completos, (500) pares de botas, (500) franelas de algodon, (500) logos del CESFronT. (500) distintivos del CESFronT,(500) pares de ligas, (500) cinturon de hebilla de nylon.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de las propiedades.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Adquisición avituallamiento.","Personal capacitado.",null,"Julio-septiembre 2024",null,null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.-Recibir y asignar las propiedades a las áreas correspondientes.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
[]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",16,"Planificación Estratégica y Operativa 2025.","1.-Solicitar  a los Subdirectores o Encargados de Áreas la actualización de sus metas institucionales contempladas en el PEI 2021-2024.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",8,"Julio 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"2.- Recibir y revisar las matrices recibidas y validar las actualizaciones solicitadas a las áreas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Julio 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"3.- Elaborar el informe semestral de  los avances del PEI, socializar con la MAE y publicar en el portal web institucional.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Agosto 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"4.- Gestionar con las distintas áreas de la institución, la entrega oportuna de las\ninformaciones para la elaboración del POA.\n","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Agosto 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"5.-  Elaborar el Plan Operativo Anual 2025 y el Plan Estrategico Institucional 2025-2028.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"6.- Aprobar, socializar y publicar el Plan Operativo Anual 2025 y el Plan Estrategico Institucional 2025-2028.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre 2024.",null,"En proceso ",null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"7.-  Elaboración del cronograma de trabajo de los productos POA 2025. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre 2024.",null,"En proceso ",null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
[null,null,null,"8.- Asignación y seguimiento al cronograma de trabajo.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre 2024.",null,"En proceso ",null,"Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",17,"Planificación y gestión del presupuesto físico/financiero, garantizando la eficiencia y la eficacia de la transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos financieros.","1.- Formular y registrar la plantilla de la programación del anteproyecto del presupuesto físico- financiero en el SIGEF.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",4,"Julio-Agosto \n2024.\n","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de presupuesto."]
[null,null,null,"2.-Elaborar la Programación Indicativa Anual para la distribución trimestral de las metas y los recursos financieros.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre \n2024.\n","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de presupuesto."]
[null,null,null,"3.- Elaborar el avance de la eficacia del grado de cumplimiento de la producción  física.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Trimestral 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de presupuesto."]
[null,null,null,"4.- Elaborar el informe de Autoevaluación anual de la ejecución física y financiera.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero 2025.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de presupuesto."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",18,"Elaboración y publicación del Plan Anual de Compras, de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).","1.- Identificar y analizar los productos del POA, que requieren procesos de compras y contrataciones.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",3,"Septiembre-noviembre \n2024.\n","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"2.- Elaborar, aprobar y publicar del Plan Anual de Compras y Contrataciones del CESFronT (PACC), año 2025.\n","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Diciembre \n2024.\n","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"3.- Codificar los bienes y servicios solicitados por las unidades requirentes y consolidarlos en una sola.\n\n","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero-diciembre 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de Activos Fijos."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",19,"Adecuación de una (01) Sala de Espera y reconstrucción de una (01) casa que sirven como cuartel, ubicadas en el distrito municipal Sabana Cruz, provincia Elías Piña.  ","1.- Levantamiento para el acondicionamiento de las áreas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",7,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Adquirir los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6..- Adecuar  Sala de Espera y reconstrucción de la casa .","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"7.- Entregar la Sala de Espera y casa.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Octubre-diciembre 2024.",null,null,"No cumplido","Encargado del Departamento de Ingeniería."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",20,"Mantenimiento de los destacamentos, puestos móviles, puestos de mando y torres de vigilancia.","1.- Elaborar un levantamiento de las necesidades de las areas. ","Personal capacitado, equipo de oficina, materiales gastables.",5,"Trimestral","Cumplido",null,null,"Depto. de Transportación y Depto. de Tecnología y Comunicación."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para los materiales. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Trimestral","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Trimestral","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Trimestral","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-   Dar mantenimiento a las áreas.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Trimestral","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",21," Capacitaciones y Entrenamientos impartidos por el EsCaFronT.","1.- Elaborar un Plan de Capacitaciones acorde con los requerimientos del  UNADE.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",45,"Enero- Marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"2.- Solicitud de logística para la realización de las capacitaciones.","Material gastable de oficina y personal capacitado.",null,"Enero- Marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"3.-  Ejecutar las capacitaciones según lo programado.","Personal calificado, Equipos de oficina, memorias USB, proyectores, salón de reuniones, transporte, material gastable,coffe break, etc, ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"4.- Elaborar el informe de finalización de las capacitaciones.","Material gastable de oficina.",null,"Trismestral","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"5.- Taller Reglas del Uso de la Fuerza.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"6.-Curso Básico de Seguridad Fronteriza.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"7.- Curso Nociones de Seguridad Fronteriza Terrestre.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"8.- Curso Búsqueda y Rescate en Montañas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"9.-Taller Sistemas de Naciones Unidas y Mandatos del ACNUR y UNICEF.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"10.-Taller Gobernanza Migratoria.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"11.-\tTaller Manejo del Estrés y Resolución de Conflictos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"12.-\tTaller Gestión de Frontera.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"13.- \tTaller Detección de Documentos Fraudulentos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"14.-Taller Derechos Fundamentales para Agentes de Frontera.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"15.-Taller Dispositivos de Seguridad y Detección del Delito de Trata.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"16.-Seminario Derechos de la Niñez en la Movilidad.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"17.- Curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"18.- Curso Metodología para Traficar Drogas y Contrabando Aéreo, Marítimo y Terrestre.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"19.-Curso Armas Menos Letal.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"20.- Curso Inteligencia y Contrainteligencia.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Enero- marzo 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"21.- Curso Peluquería.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2024","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"22.- Curso Creole.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Abril-junio 2025","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"23.- Curso Secretariado Ejecutivo.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"24.-Curso Entrenamiento y tiro Escopeta Etro. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"25.- Curso Entrenamiento y tiro con Fusil M-16.  ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"26.- Curso Entrenamiento\nY tiro con Pistola 9mm.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"27.- Curso Seguridad Fronteriza Terrestre.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"28.- Curso Búsqueda y Rescate en Montañas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"29.-Taller Gobernanza Migratoria.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"30.- Taller Resolución de Conflictos\t.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"31.- Taller Gestión de Frontera.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables. ",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"32.- Taller Detección de Documentos Fraudulentos.  ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"33.- Taller Derechos Fundamentales para Agentes de Frontera.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"34.- Taller Dispositivos de Seguridad y Detección del Delito de Trata.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"35.- Seminario Derechos de la Niñez en la Movilidad.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"36.- Curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"37.- Curso Metodología para Traficar Drogas y Contrabando Aéreo, Marítimo y Terrestre.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"38.-Curso Armas Menos Letal. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Julio-septiembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"39.-Curso Conductor de Vehículo Todo Terreno (Bugguies) ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre- diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"40.-Curso Resina Epoxica  ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre- diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"41.- Taller Operaciones Fronteriza ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre- diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"42.- Solicitar la  autorización para realizar entrenamientos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Trismestral","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"43.- Solicitar la logística para la realización de entrenamientos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Trismestral","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"44.-  Ejecutar  los entrenamientos según lo programado.","Personal calificado, computadoras, proyectores,  transporte.",null,"Trismestral","Cumplido",null,null,"Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
[null,null,null,"45.- Realizar la graduación ordinaria del personal entrenado.","Personal calificado, proyectores, salón de reuniones, transporte, material gastable, refrigerio.",null,"Trismestral",null,null,"No cumplido","Encargado de la Escuela de EsCaFronT."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",22,"Adquirir Propiedades de Segunda Clase no gastables para dos (02) aulas de la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre, EsCaFronT. ","1.- Gestionar la partida presupuestaria para el equipamiento de las aulas: \n(02) pantallas con sus accesorios.\n(02) podium de madera. \n(60) butacas. \n(02) inversores, (20) baterias y (02) escritorios.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",5,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"2.- Gestionar  las cotizaciones con las empresas ofertantes para el equipamiento de las aulas.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Analizis."]
[null,null,null,"3.- Procesar la licitación de las Propiedades de Segunda Clase no gastables","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"4.- Adquisición de las Propiedades de Segunda Clase no gastables","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Recibir, registrar y asignar los equipos adquiridos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"C-4, Oficial Coordinador de Logística."]
[]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",23,"Adquirir Propiedades de Segunda Clase no gastable para el Recintos Militar “General Antonio Duvergé”, ubicado en el municipio Pedernales, provincia Pedernales.","1.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de:\n (02) computadoras completas.\n (02) impresoras.\n (02) archivos. \n (02) sillones Semi-Ejecutivos (Coordinador/C-1).\n (02) escritorios de metal con tope de formica.\n(01) sillón ejecutivo (oficina del Director General).\n (03) bebederos. (06) aires acondionados. ","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",5,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"2.- Gestionar  las cotizaciones con las empresas ofertantes.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Analizis."]
[null,null,null,"3.- Procesar la licitación para la adquisición de las Propiedades de Segunda Clase no gastables.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"4.- Adquisición de las Propiedades de Segunda Clase no gastables..","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Recibir, registrar y asignar los equipos adquiridos.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"C-4, Oficial Coordinador de Logística."]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PT",24,"Árboles sembrados por el CESFronT.","1.- Gestionar mediante una solicitud las plantas al  Ministerio de Medioambiente a través de SENPA.","Material gastable de oficina.",3,2024,"Cumplido",null,null,"C 3, Oficial Coordinador de Planes y Operaciones."]
[null,null,null,"2.- Solicitud de logística para realizar operativos de reforestación.","Material gastable de oficina.",null,2024,"Cumplido",null,null,"C 3, Oficial Coordinador de Planes y Operaciones."]
[null,null,null,"3.- Realización de operativos de reforestación.","Plantas, combustible, dietas al personal, raciones alimenticias.",null,2024,"Cumplido",null,null,"C 3, Oficial Coordinador de Planes y Operaciones."]
["Nota: Fueron sembrados 2,500 arborles."]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",25,"Adquirir avituallamiento (propiedades de segunda clase). ","1.- Levantamiento de evaluación y supervisión de las propiedades.","Equipos de oficina, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, personal.",6,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para la adquisición de Propiedades de segunda clase.","Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.- Realizar las cotizaciones para la  adquisición de: (500) trajes de faena completos, (500) pares de botas, (500) franelas de algodon, (500) logos del CESFronT. (500) distintivos del CESFronT,(500) pares de ligas, (500) cinturon de hebilla de nylon.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Análisis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de las propiedades.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.- Adquisición avituallamiento.","Personal capacitado.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.-Recibir y asignar las propiedades a las áreas correspondientes.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"C4, Oficial Coordinador de Logística. "]
["Nota: "]
["Ref. del Producto","Resultados Estratégicos",null,"Acciones recomendadas"]
[null,"No.","Descripción","Actividades ","Insumos ","Cantidad de actividades ","Fecha  resultado (MM.AA)","Cumplido","En proceso ","No cumplido","Responsable"]
["PI",26,"Reparar una (01) cisterna con capacidad para 30,000 galones, con una medida de 7 metros de largo por 7 de ancho, por 2.50 metros de profundidad, en la Base de Operaciones Fronterizas Elías Piña. ","1.- Elaborar el diseño de la cisterna.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",7,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"2.- Gestionar la partida presupuestaria para los materiales de construcción de la cisterna.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Subdirector financiero."]
[null,null,null,"3.-  Elaborar las cotizaciones para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables de oficina.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Cotizaciones y Analizis."]
[null,null,null,"4.- Procesar la licitación para la adquisición de los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"5.-Adquirir los materiales.","Personal capacitado, equipos de oficina, materiales gastables.",null,"Octubre-diciembre 2024.","Cumplido",null,null,"Encargado de Departamento de Compras."]
[null,null,null,"6.- Construcción de  cisterna.","Personal capacitado y equipos de construcción.",null,"Abril-junio2024.","Cumplido",null,null,"Encargado del Departamento de Ingeniería."]
[null,null,null,"7.- Entregar la cisterna.","Personal capacitado y Refrigerio.",null,"Abril-junio2024.","Cumplido",null,null,"Comisión designada."]
["Nota: "]
[]
["Resumen: En el nivel de avance correspondiente al cuarto trimestre del POA del CESFronT año 2024, durante este período, hemos logrado un avance significativo en el cumplimiento de nuestras metas, alcanzando casi la totalidad de los objetivos planteados. Las metas no cumplidas han sido mínimas y, en su mayoría, se deben a factores imprevistos que se encuentran bajo evaluación para su mejora en el futuro.  \n\nN/A (no aplica): actividad que no aplica para su medición en este trimestre.\n"]
[]
[]
[null,"NIVEL DE AVANCE"]
[null,"Total de actividades ","Cumplido","En proceso ","No cumplido","N/A"]
[null,186,{"$f":"ContarCeldasColor(H7:H270,C275)","v":162},{"$f":"ContarCeldasColor(I7:I270,D275)","v":3},{"$f":"ContarCeldasColor(J7:J270,E275)","v":21},{"$f":"ContarCeldasColor(H7:H270,F275)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2do.Tte. Abg. Glendy E. Mercedes Alcantara, ERD.\nEnc. del Dep. de Planificación y Desarrollo."]